## Część 1
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - Załącznik nr 5 do PFU
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Nazwa Zamówienia: Kontrakt VI: "Budowa garażu" | [5 empty] | 2017 |  |  | Rok: 2018 | [11 empty] | Rok: 2019
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | [5 empty] | Miesiąc: październik | Miesiąc: listopad | Miesiąc: grudzień | Miesiąc: styczeń | Miesiąc: luty | Miesiąc: marzec | Miesiąc: kwiecień | Miesiąc: maj | Miesiąc: czerwiec | Miesiąc: lipiec | Miesiąc: sierpień | Miesiąc: wrzesień | Miesiąc: październik | Miesiąc: listopad | Miesiąc: grudzień | Miesiąc: styczeń | Miesiąc: luty | Miesiąc: marzec
Wykonawca: | [5 empty] | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres | Realizacja zamówienia - Wykres
L.p. | Obszar realizacji | Wyszczególniony element rozliczeniowy przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość | Planowany termin wystawienia faktury za wykonane prace - Wartość
1 | Część A budynku | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Część B budynku | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Część A budynku | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla przedmiotu zamówienia | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Część B budynku | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla przedmiotu zamówienia | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Część A budynku | Wykonanie budynku do stanu surowego zamkniętego (z uwzględnieniem wykonania niezbędnych prac do osiągnięcia tego etapu, m.in. wykonanie fundamentów i ich izolacji, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie konstrukcji dachu wraz z jego izolacją, montaż stolarki okiennej i drzwiowej) | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Część B budynku | Wykonanie budynku do stanu surowego zamkniętego (z uwzględnieniem wykonania niezbędnych prac do osiągnięcia tego etapu, m.in. wykonanie fundamentów i ich izolacji, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie konstrukcji dachu wraz z jego izolacją, montaż stolarki okiennej i drzwiowej) | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Część A budynku | Wykonanie prac wykończeniowych w budynku do stanu „pod klucz” | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Część B budynku | Wykonanie prac wykończeniowych w budynku do stanu „pod klucz” | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Część A budynku | Wykonanie placów i dróg manewrowych oraz zagospodarowania terenu | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Część B budynku | Wykonanie placów i dróg manewrowych, miejsc postojowych oraz bramy i zagospodarowania terenu | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Część A budynku | Przeprowadzenie odbioru końcowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z kosztami pełnienia nadzoru autorskiego | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Część B budynku | Przeprowadzenie odbioru końcowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z kosztami pełnienia nadzoru autorskiego | kpl. | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0